## Данные
Задача | Дата начала | Длительность
Сбор требований | 2022-08-04 | 5
Разработка дизайна интерфейса | 2022-08-10 | 15
Разработка функционала программы | 2022-08-26 | 23
Модульное тестирование | 2022-09-17 | 7
Системное тестирование | 2022-09-25 | 10
Бета-тестирование | 2022-10-06 | 4
Исправление ошибок | 2022-10-11 | 13
Дополнения и улучшения | 2022-10-25 | 15
Итоговое тестирование | 2022-11-10 | 4
Выпуск окончательной версии | 2022-11-15 | 2